|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

| ФАКУЛЬТЕТ | «Информатика и системы управления» |
| --- | --- |
| КАФЕДРА | «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии |

ОТЧЁТ

по рубежному контролю № 1
по курсу «Экономика программной инженерии»
«Использование Microsoft Project для планирования работы Internet-компании»

Вариант № 1

Студент: Керимов А. Ш.

Группа: ИУ7-84Б

Преподаватель: Барышникова М. Ю.

Москва.

2021 г.

Масштаб проекта

Группа из 7 человек, длительность не более 3 месяцев, бюджет не более 650 000 ₽.

О проекте

Команда начинающих разработчиков во главе с опытным ведущим программистом ориентирована на создание собственной Интернет-компании с «нуля». Проект предусматривает подготовительные работы по обучению персонала технологиям создания web-сайтов и разработке представительских и корпоративного сайтов, необходимых для организации коммерческой деятельности по получению заказов на Интернет-продукты.

Задание 1.  Настройка рабочей среды проекта

- Установить дату начала проекта — первый понедельник 2-го квартала текущего года.

- Установить длительность работы в днях, объём работ в часах, а тип работ по умолчанию — с фиксированными трудозатратами.

- Установить стандартный календарь рабочего времени (рабочие дни с понедельника по пятницу, продолжительность рабочего дня с 9 до 18 часов, обед с 13 до 14 часов).

- Учесть праздничные дни, попадающие на период реализации проекта.

Вывод

В результате задания 1 была настроена рабочая среда проекта.

Задание 2. Создание списка задач

- Ввести список задач в соответствии с таблицей:

Вывод

В результате задания 2 был создан список задач.

Задание 3. Структурирование списка задач

- Провести группировку задач 5—6 как подзадач задачи 4.

- Сгруппировать задачи 9—12 как подзадачи задачи 8.

Вывод

В результате задания 3 список задач проекта был структурирован.

Задание 4. Установление связей между задачами

- Создать связи в соответствии с таблицей:

Вывод

В результате задания 4 между задачами были установлены связи. Теперь можно говорить о предварительной длительности проекта — 56 дней (укладывается во временные рамки). Дата окончания — 24.06.21.

Задание 5. Создание списка ресурсов

Примечания:

- Добавьте примечание (заметку) о том, что Соколов является ведущим программистом, а Петров — руководителем дизайнерской группы.

- Расход бумаги — 3 пачки в месяц.

Вывод

По результатам задания 5 был создан список ресурсов.

Задание 6. Назначение ресурсов задачам

- Назначить ресурсы задачам в соответствии с таблицей.

- Задать задачам 5 и 6 по 500 ₽ фиксированных затрат, а задаче 10 — 1 000 ₽.

- Сохранить исходный вариант проекта.

Подробнее сведения о ресурсах задачи 3:

Вывод

В результате задания 6 задачам были назначены ресурсы. Теперь можно говорить о предварительных затратах проекта — 663 325 ₽ (не укладывается в бюджет). Ресурсы Тимофеев и Кузнецов перегружены, так как одновременно используются в задачах 5 и 6:

Задание 7. Оптимизация загрузки ресурсов. Разбиение задачи на подзадачи

Примечание: перед разбиением задачи на подзадачи удалить её связи и снять ранее назначенные ресурсы.

- Разбить каждую из задач по разработке представительских сайтов на две подзадачи длительностью 2 и 3 дня соответственно и назначить на разработку дизайна сайта Кузнецова, а на программирование сайта — Тимофеева. Установить связи в соответствии с таблицей.

Вывод

В результате ручной оптимизации ресурсы Кузнецов и Тимофеев разгрузились:

Затраты уменьшились до 638 325 ₽ (укладывается в бюджет). Длительность проекта не изменилась (дата окончания — 24.06.21).

Задание 8. Переназначение ресурсов

Примечание: каждое переназначение ресурса Соколов лучше делать в отдельном файле, чтобы была возможность сравнить результаты.

- Назначить ресурс Соколов задаче «Обучение персонала».

- Сократить количество единиц ресурса Преподаватели до 300 %.

- Поставить Соколова на задачу «Обучение персонала» после того, как он завершит работы по установке программного обеспечения.

- Попробовать оптимизировать загрузку Соколова на задачах по «Установке ПО» и «Обучению персонала», применив разные профили загрузки (например, Загрузка в начале для задачи «Установка ПО» и Загрузка в конце для задачи «Обучение персонала»).

- Определить, насколько переназначение ресурсов повлияло на сроки реализации проекта и его стоимость. Какой из двух вариантов назначения Соколова на задачу «Обучения персонала» более предпочтителен?

Вывод

После переназначения ресурсов увеличилась как длительность проекта (дата окончания сдвинулась с 29.06.21 до 14.07.21 — не укладывается в рамки), так и бюджет (с 638 325 ₽ до 642 296,43 ₽).

Сравнивания два варианта назначения ресурса Соколов: после изменения профиля загрузки дата окончания сдвинулась с 29.06.21 до 14.07.21, а затраты остались неизменными, так как трудозатраты задачи «Обучение персонала» не изменились.

В связи с этим, предпочтительнее первый вариант назначения.

Задание 9. Уточнение плана проекта

- Просмотреть критический путь проекта и определить, нет ли возможностей его оптимизации. В случае целесообразности — провести оптимизацию.

Видно, что в критический путь входит «Разработка корпоративного сайта», в частности «Программирование сайта» и «Тестирование сайта», на которые можно назначить третьего программиста — Тимофеева:

Применим автоматическое выравнивание ресурсов для устранения перегрузки Тимофеева:

Бюджет проекта снизился с 642 296,43 ₽ до 640 629,76 ₽. Дата окончания проекта уменьшилась с 14.07.21 до 08.07.21, однако всё ещё превышает временные рамки (на 3 дня). Поэтому сократим задачу «Обучение персонала» критического пути, применив первый вариант назначения Соколова из предыдущего задания:

- Сохранить базовый план проекта.

Вывод

В результате выполнения задания 9 был оптимизирован критический путь проекта: дата окончания сместилась с 14.07.21 до 23.06.21, бюджет уменьшился с 642 296,43 ₽ до 640 629,76 ₽.

Задача 10. Контроль за реализацией проекта

- Установить дату отчёта и задать фактическую информацию по не менее, чем 30 % задач, предусматривающую актуализацию как временных, так и стоимостных параметров реализации проекта.

Датой отчёта было выбрано 5 июня 2021 — 2 месяца после начала проекта.

  - Для задач разработки корпоративного сайта 13—16 докупили специализированное ПО, стоимость которого составила 1 000 ₽. В результате чего фактическая длительность выполнения этих задач увеличилась на 10 % по каждой задаче.

  - Задача 10 завершена на 30 %.

  - Зарплата Тимофеева с 5 мая увеличилась до 55 000 ₽.

- Просмотреть отклонения от базового плана.

- Вывести на экран линии прогресса.

- Проанализировать стоимостные параметры проекта по методике освоенного объёма и сделать соответствующие выводы.

- Базовая стоимость запланированных работ (БСЗР). Обозначает общую стоимость работ, которые должны быть завершены к текущему моменту (каковы должны быть затраты на проект по базовому плану).

В нашем проекте БЗСР составляет 560 653,10 ₽.

- Базовая стоимость выполненных работ (БСВР). Обозначает запланированную по базовому плану стоимость фактически выполненных работ (сколько планировалось потратить на трудозатраты, которые были фактически осуществлены).

В проекте БСВР — 555 145,74 ₽.

- Отклонение от календарного плана (ОКП):

ОКП = БСВР – БСЗР = -5 507,36 ₽ (отставание от плана).

- Фактическая стоимость выполненных работ (ФСВР). Обозначает общую фактическую стоимость трудозатрат на текущий момент (сколько фактически потрачено на проект к текущему моменту).

ФСВР = 557 894,72 ₽.

- Отклонение от стоимости (ОПС):

ОПС = БСВР – ФСВР = -2 748,98 ₽ (превышение расхода средств).

Таким образом, по состоянию на 5 мая можно сделать вывод, что проект отстаёт от календарного плана и превышает плановый расход средств.

Вывод

Были актуализированы не менее 30 % всех задач. По результатам актуализации бюджет проекта вырос до 648 248,82 ₽, дата окончания сместилась до 25.06.21. Проект укладывается во временные и финансовые рамки, однако по результатам  анализа по методике освоенного объёма по состоянию на 5 мая можно сделать вывод, что проект отстаёт от календарного плана и превышает плановый расход средств.